Uchwała Nr XXV/124/2009

Rady Gminy Mirów

z dnia 27 marca  2009r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit.b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 z póź. zm.) - Rada Gminy Mirów uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2009 - 2016 przyjęty Uchwałą 
Nr 1/09 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogów z dnia 22 marca  2009 r. w brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G M I N A     M I R Ó W

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ROGÓW

Lata: 2009 - 2016

Załącznik Nr  1  do Uchwały Nr XXV/124/09 Rady Gminy Mirów z dnia  27 marca 2009r

Rogów Marzec 2009 rok

SPIS TREŚCI

|  |  | Strona |
| --- | --- | --- |
| I. | WSTĘP | 3 |
|  | - Potrzeba opracowania planu. | 3 |
|  | - Podstawy prawne. | 4 |
|  | - Metodologia opracowania planu. | 4 |
| II. | CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOSCI ROGÓW | 6 |
|  | - Dane podstawowe. | 6 |
| III. | INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI | 8 |
|  | - Środowisko naturalne i zasoby przyrodnicze. | 8 |
|  | - Zasoby dziedzictwa kulturowego i instytucje kultury. | 10 |
|  | - Infrastruktura techniczna. | 10 |
|  | - Układ przestrzenny. Obiekty i tereny. | 11 |
|  | - Infrastruktura rekreacyjno – sportowa. | 12 |
|  | - Rolnictwo i gospodarka. | 12 |
|  | - Warunki życia mieszkańców. Społeczność lokalna. | 12 |
| IV. | OCENA MOCNYNYCH I SŁABYCH STRON | 15 |
|  | - Wstęp. | 15 |
|  | - Analiza SWOT. | 15 |
|  | - Podsumowanie analizy. | 19 |
| V. | OKREŚLENIE PRIORYTETÓW ROZWOJU WSI. | 20 |
|  | - Wstęp. | 20 |
|  | - Wizja rozwoju wsi. | 20 |
|  | - Cele strategiczne i operacyjne. | 21 |
| VI. | PANOWANE DZIAŁANIA | 23 |
|  | - Wstęp. | 23 |
|  | - Działania i ich charakterystyka. | 24 |
|  | - Harmonogram rzeczowo – finansowy. | 26 |
| VII. | WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOSCI | 28 |
|  | - Wstęp. | 28 |
|  | - Zarządzanie i wdrażanie planu. | 28 |
|  | - Źródła finansowania. | 29 |
|  | - Ocena wdrażania planu odnowy miejscowości Rogów. | 29 |

- WSTĘP

- Potrzeba opracowania planu

Potrzeba zmiany najbliższego otoczenia poprzez zmodernizowanie wiejskiej infrastruktury, budowy świetlic, placów zabaw, przygotowania miejsc wypoczynku i rekreacji oraz potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego, możliwości realizacji potrzeb z zakresu regionalnego folkloru, dostępu do wiedzy, informacji, uczestnictwa w życiu społecznym to najczęściej dostrzegane potrzeby mieszkańców Rogowa. Celem Planu jest odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania, zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego standardu i jakość życia. Powstał on z wewnętrznych potrzeb mieszkańców w zakresie zmiany otoczenia, zmodernizowania wiejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, wzajemnej integracji mieszkańców czyli tych wszystkich elementów, które są niezbędne do odnowy miejscowości. Podstawą powodzenia procesu odnowy będzie zaangażowanie się mieszkańców, trwała współpraca oparta na wzajemnym zrozumieniu i porozumieniu, wspólne określenie najważniejszych spraw dotyczących wsi i sposobu ich rozwiązania. Plan Odnowy Miejscowości należy do najważniejszych dokumentów dotyczących planowania odnowy wsi, jej rozwoju, integracji wewnętrznej mieszkańców oraz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców. Ponadto opracowanie tego dokumentu planistycznego jest koniecznym warunkiem przy ubieganiu się o środki finansowe szczególnie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Stanowił on będzie również wytyczne dla władz Gminy Mirów, przy opracowaniu kierunków rozwoju dotyczących Sołectwa Rogów.

Specyfika opracowywania planu pozwoli zintegrować mieszkańców wokół najważniejszych problemów dotyczących ich miejsca zamieszkania oraz realizacji ich potrzeb. W wyniku czego wypracowane kierunki działań, rodzaje przedsięwzięć przełożą się na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, umożliwią rozwój tożsamości mieszkańców Rogowa, zachowania ich dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. W konsekwencji doprowadzi to do poprawy jakości i poziomu życia mieszkańców Rogowa. Posiadanie wspólnie opracowanego dokumentu planistycznego pozwoli na:

- Właściwe gospodarowanie zasobami środowiska, kapitałem ludzkim, infrastrukturą i środkami finansowymi.

- Stałą ocenę postępów wprowadzenia zmian w zależności od zmieniającego się otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.

- Dokonywać oceny mocnych i słabych stron miejscowości oraz identyfikację istniejących i mogących się pojawić problemów.

- Wzrost aktywność społeczno – gospodarczej mieszkańców oraz ich zaangażowanie w sprawy rozwoju wsi.

- Podstawy prawne

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r (Dz. U. nr 38 poz. 220 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, zgodnie z którym - § 10 ust. 2 pkt.1 plan odnowy miejscowości powinien zawierać m.in.: charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości oraz ocenę mocnych i słabych stron, opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej siedmiu lat. Dokument ten powinien być przyjęty Uchwałą zebrania wiejskiego, a następnie zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy. Wynika to również z art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz ze Statutu Sołectwa Rogów.

Ponadto potrzeba opracowania i posiadania takiego dokumentu wynika również z Ustawy z 6 grudnia 2006 roku o zasada prowadzenia polityki rozwoju – Dz. U. z 2006 r. Nr 227 poz. 1658 z późniejszymi zmianami. W ustawie tej są między innymi wyszczególnione dokumenty planistyczne dotyczące zasad prowadzenia polityki rozwoju kraju.

- Metodologia opracowania planu

Plan Odnowy Miejscowości Rogów został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z pośród mieszkańców została wyłoniona grupa inicjatywna, w skład której weszli przedstawiciele rady sołectwa Rogów, przedstawiciel Rady Gminy. Przewodniczącym został sołtys Rogowa, koordynatorem zaś sekretarz Urzędu Gminy. Do zadań tej grupy należało:

- Przeprowadzenie spotkań grupy inicjatywnej z mieszkańcami, celem wyjaśnienia potrzeby opracowania planu.

- Współpraca z władzami Gminy Mirów w zakresie pozyskania niezbędnych danych demograficznych, gospodarczych, zamierzeń inwestycyjnych Gminy itp.

- Zebranie i uzgodnienie z mieszkańcami Rogowa istotnych problemów dotyczących miejscowości, określenia priorytetów oraz założeń planistycznych.

- Opracowanie i zredagowanie ostatecznej formy dokumentu.

- Zorganizowanie zebrania mieszkańców i przyjęcie dokumentu uchwałą zebrania wiejskiego.

- Przedstawienie dokumentu Radzie Gminy Mirów i podjęcie przez nią uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogów.

Plan Odnowy Miejscowości Rogów obejmuje perspektywę czasową obejmująca lata 2009 – 2016. Opracowany przy udziale mieszkańców, określa najważniejsze działania, które uznali oni za ważne dla swojego miejsca zamieszkania, działania, które pomogą rozwiązać ich problemy, pokonać bariery i osiągnąć postawione sobie cele. Proponowane w niniejszym planie przedsięwzięcia szczególnie przy sprzyjających warunkach zewnętrznych mieszkańcy uznali za realne i możliwe do osiągnięcia. Elementami składowymi niniejszego dokumentu są:

- Charakterystyka miejscowości.

- Inwentaryzacja zasobów miejscowości obejmująca opis ważnych dla życia mieszkańców sfer.

- Ocenę mocnych i słabych stron w odniesieniu do warunków wewnętrznych i zewnętrznych.

- Określenie priorytetów rozwoju wsi.

- Opis wraz z harmonogramem planowanych działań.

- Sposób wdrażania i oceny planu odnowy.

- CHARAHTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI ROGÓW

- Dane podstawowe

Miejscowość Rogów położona jest w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie szydłowieckim w Gminie Mirów. Sąsiaduje z Bieszkowem Górnym i Dolnym, Mirówkiem oraz Mirowem. Jej położenie w stosunku do pozostałych miejscowości obrazuje poniższy rysunek.

Rys. Nr 1. Rogów  na tle Gminy.

Liczba mieszkańców miejscowości na dzień 31.12.2008 roku wg Urzędu Gminy wynosi: 820 osoby, co stanowi  około 21 % ogółu mieszkańców gminy. Odległości do większych miejscowości wynoszą odpowiednio: 25 km do Radomia, 15 km do Szydłowca i około 20 km do Skarżyska Kamiennej.

Na terenie miejscowości brak jest obiektów użyteczności publicznej. Wieś ma typowy rolniczy charakter.

Fot. Nr 1. Widok na Rogów.

Liczba zabudowań/posesji wynosi 200. Budownictwo zagrodowe. Charakter miejscowości typowo rolniczy. Podstawowa infrastruktura techniczna: drogi utwardzone bitumiczne, zwodociągowanie w 100 %. Brak kanalizacji liniowej, istnieją przydomowe oczyszczalnie ścieków tylko przy 13 gospodarstwach. Wieś ma charakter typowo rolniczy z 161 gospodarstwami o przeciętnej wielkości 4,35 ha. Zarejestrowanych w Urzędzie Gminy i Miasta jest 27 przedsiębiorców. Środowisko przyrodnicze to przede wszystkim: łąki, pastwiska, lasy. Brak obiektów infrastruktury społecznej, sportowej i rekreacyjnej.

- INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI

- Środowisko naturalne i zasoby przyrodnicze

Miejscowość Rogów  w odniesieniu do pozostałych należących do Gminy ma położenie centralne. Środowisko przyrodnicze stanowią: łąki 218 ha, pastwiska około 8 ha, oraz lasy około 0,6 ha. Otoczenie miejscowości stanowią zasoby przyrodnicze środowiska naturalnego Gminy Mirów.

Fot. Nr 2. Widok na wieś od strony drogi powiatowej.

W najbliższym sąsiedztwie miejscowości znajdują się mokradła i bagna z ciekami wodnymi będącymi dopływami rzeki Iłżanki, skąd ma ona charakter rzeki, będącej lewobrzeżnym dopływem Wisły. W bliskim sąsiedztwie wsi znajdują się najciekawsze zasoby środowiska naturalnego gminy, do których należą:

- „Góra Piekło”  - obszar ten stanowi odosobnione wzgórze o powierzchni całkowitej 16,05 ha, wysokości względnej 20 – 25 m, wysokość nad poziomem morza 225 m. Otoczone jest rozległymi bagnistymi obniżeniami dolin źródłowych cieków rzeki Iłżanki. Zbudowane jest on z piaskowców środkowo jurajskich odsłaniających się na zboczach w formie naturalnych skałek z charakterystycznymi zaokrągleniami owalnymi. Skałki te są unikatowymi obiektami w skali regionu i mają duże znaczenie naukowe i krajoznawcze.

Fot. Nr 3.  Fragment wzgórza Góry Piekło

Wzgórze porośnięte jest lasem sosnowym, i sosnowo-brzozowym z pojawiającymi się chronionymi gatunkami roślin – paprotka zwyczajna, widłak.

- „Czerwona Góra” – Jest to malownicze wzniesienie położone na południe od Mirowa Starego. Wzgórze to porośnięte jest zwartym lasem sosnowym stanowi zdenundowaną formę ostańca z występującymi w jego obrębie charakterystycznymi formami skalnymi o czerwonym zabarwieniu.

Ogólnie stan środowiska naturalnego zarówno w miejscowości jak i jej najbliższym otoczeniu jest dobry. Brak jest przedsiębiorstw przemysłowych, magazynów itp., które mogłyby emitować szkodliwe substancje o znaczącym wpływie na środowisko naturalne. Zanieczyszczenia powietrza pochodzą głównie z indywidualnych posesji, które w większości ogrzewane są z kotłowni opalanych paliwem stałym. Gleby i wody powierzchniowe są zanieczyszczane pochodzącymi z nieszczelnych, w większości nie posiadających atestów, budowanych we własnym zakresie przydomowych zbiorników sanitarnych. Dodatkowym zagrożeniem są zanieczyszczenia pochodzące ze stosowanych w rolnictwie środków chemicznych (nawozy, opryski) oraz z braku tzw. gnojowników w gospodarstwach rolnych.

- Zasoby dziedzictwa kulturowego i instytucje kultury.

Do nielicznych obiektów dziedzictwa religijno – kulturowego należą jedynie przydrożne figurki. Najbliższe obiekty znajdują się w odległym o kilka kilometrów Mirowie, gdzie również znajduje się kościół i siedziba parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Brak jest obiektów typu dom kultury, świetlica wiejska, czy popularnych na wsiach remiz strażackich, gdzie mogłyby się odbywać spotkania mieszkańców , czy imprezy okolicznościowe.

- Infrastruktura techniczna

Infrastrukturę techniczną na terenie Rogowa stanowią: drogi gminne i powiatowe, gospodarka wodno-ściekowa, telekomunikacja, sieć energetyczna.

Infrastruktura drogowa. Infrastrukturę drogową stanowią drogi powiatowe 4015W i 3556W oraz drogi gminne: 400307W i 400306W. Drogi te mają nawierzchnię utwardzoną bitumiczną. Żadna droga na terenie miejscowości nie posiada chodnika, zatok przystankowych, zjazdów na posesje i innych elementów bezpieczeństwa rucha.  Drogi powiatowe na terenie miejscowości stanowiące najważniejszy element sieci komunikacyjnej, są w złym stanie technicznym, brak poboczy, odwodnienia, chodników.

Infrastruktura wodno-ściekowa. Miejscowość jest zwodociągowana w 100 %. Wszyscy mieszkańcy mają dostęp do bieżącej wody. Woda dostarczana jest z ujęcia wodnego w Mirówku, którego średnia wydajność  wynosi: 685 m3/dobę przy wydajności maksymalnej: 898 m3/dobę.

Miejscowość nie posiada sieci kanalizacyjnej. Ścieki w indywidualnych posesjach są gromadzone w przydomowych zbiornikach i wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni znajdujących się poza terenem gminy. Gmina posiada opracowany program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, którym objęta jest również miejscowość Rogów. Do dnia 31.12.2008 roku wybudowano na jej terenie 13 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Odpady komunalne są segregowane u źródła. Mieszkańcy otrzymują worki w pięciu różnych kolorach z nadrukiem, w których oddzielnie gromadzone są opakowania z papieru, tworzyw sztucznych, opakowań szklanych, opakowania metalowe oraz inne frakcje. Następnie są odbierane przez wyspecjalizowaną firmę zgodnie z ustalonym harmonogramem, przeciętnie raz w miesiącu. Odpady bytowe (worek czarny) wywożone są na wysypisko w Guzowie w Gminie Orońsko. Ze względu na brak przedsiębiorstw przemysłowych odpady tej grupy nie występują.

Zarówno Rogów jak i pozostała część gminy nie posiada gazu sieciowego. Mieszkańcy na potrzeby gospodarcze wykorzystują gaz z butli.

- Układ przestrzenny. Obiekty i tereny.

Rozplanowanie miejscowości wynika z układu przebiegających przez nią dróg i ma charakter  liniowy. Wieś usytuowana jest wzdłuż dróg: gminnej i powiatowej -  o łącznej długości około 3 km.

Rys. Nr 2. Ułożenie osadnictwa w Rogowie.

Brak jest na terenie miejscowości charakterystycznych obiektów widocznych z dalszej odległości pełniących rolę dominant. Poza działką gminną na której znajduje się zniszczony obiekt, a który mieszkańcy chcą wyremontować i przeznaczyć na świetlicę wiejską innych obiektów nie ma.

Fot. Nr 4. Obiekt do wykorzystania na cele społeczne.

- Infrastruktura rekreacyjno – sportowa.

Miejscowości nie posiada obiektów rekreacyjno – sportowych. Jedynie dostępne dla mieszkańców są przyszkolne boiska w sąsiednich miejscowościach: Bieszkowie Dolnym i Mirowie, które są skromnie wyposażone, nie spełniają obecnie stawianym takim obiektom standardów. Brak jest placu zabaw dla dzieci.

- Rolnictwo i gospodarka

Dominującymi branżami działalności gospodarczej są: rolnictwo, działalność usługowa szczególnie branża budowlana oraz handlowa głównie sklepy spożywczo-przemysłowe .

Podstawową formą działalności gospodarczej jak i źródłem utrzymania jest rolnictwo. Na terenie wsi istnieje około 161 gospodarstw rolnych o przeciętnej wielkości 4,35 ha. Użytki rolne stanowią 73,1 % ogółu powierzchni geodezyjnej miejscowości. Występuje tu siedem kompleksów gruntów ornych oraz dwa kompleksy zielonych. Największy procentowy udział stanowią kompleksy 7-żytni bardzo słaby, 6-żytni słaby, 5-żytni dobry.

Podstawowe uprawy są zgodne z klasyfikacjami bonitacyjnymi gleby i są to głównie: uprawa zbóż, ziemniaków  i warzyw. Podstawowymi hodowlami są bydło mleczne oraz w mniejszym zakresie trzoda chlewna.

Działalność gospodarczą prowadzi kilku przedsiębiorców głównie w zakresie usług budowlanych, transportowych oraz handlu. Są to przeważnie przedsiębiorstwa o charakterze rodzinnym z grupy mikro przedsiębiorstw.

Rolnicy jak i przedsiębiorcy nie są zorganizowani w grup producenckie i inne organizacje zrzeszających rolników czy przedsiębiorców.

Zdecydowana większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w rolnictwie, które jest zdominowane przez małe nie przekraczające 3 - 5 ha gospodarstwa. Słabe jakościowo gleby, brak specjalizacji w produkcji rolnej powinny ukierunkować działania na wsparcie rozwoju pozarolniczej działalności.

- Warunki życia mieszkańców. Społeczność Rogowa.

Liczba mieszkańców wg danych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2008 roku wynosi 820 mieszkańców i od kilku lat ma tendencję spadkową.

Tabela Nr 1. Zmiana liczby mieszkańców Rogowa w latach 2006 – 2008.

| Liczba mieszkańców | Rok |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ogółem | 848 | 839 | 820 |
| W tym: Kobiety | 415 | 402 | 392 |

Mimo braku obiektów umożliwiających mieszkańcom prowadzenie działalność kulturalnej i społecznej w 2007 roku założyli zespół artystyczny „Rogowianki”. Należy do niego 15 osób, w tym 12 kobiet i trzech mężczyzna. Repertuar stanowią piosenki i pieśni ludowe, wiele z nich jest ich własnego autorstwa. Zespół brał już udział w kilku koncertach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Próby i przygotowania do występów ze względu na brak obiektu odbywają w prywatnym mieszkaniu. Stroje, instrumenty i niezbędne akcesoria członkowie zespołu organizują sobie we własnym zakresie.

Fot. Nr 5. Zespół „Rogowianki”.

Podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w rolnictwie, drobna działalność usługowo-handlowa, praca dorywcza i sezonowa, emigracja zarobkowa oraz różne formy pomocy społecznej. Głównymi pracodawcami są: Urząd Gminy, Szkoły oraz niewielkie przedsiębiorstwa usługowo – handlowe zatrudniające do kilku osób a zlokalizowane na terenie gminy i w pobliskich miejscowościach. Większość mieszkańców zatrudnionych jest poza Gminą lub prowadzi własne gospodarstwa rolne oraz małe przeważnie rodzinne przedsiębiorstwa. Jednym z najważniejszych problemów społeczno – gospodarczych jest utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia zarówno w Rogowie jak i całej gminie, które sięga ponad 25%. Najwięcej osób bezrobotnych jest wśród osób w wieku 25 – 44 lata, pozostających bez pracy ponad 24 miesiące oraz z wykształceniem podstawowym i zasadniczym bez doświadczenia zawodowego. Problem bezrobocia jest tym groźniejszy, że dotyczy ono zarówno całego powiatu jak i gmin ościennych. Przyczyn należy szukać w ustabilizowanej ilości gospodarstw rolnych, brak inwestycji z zewnątrz w działalność produkcyjną, małej mobilność mieszkańców w zakresie przedsiębiorczości i dywersyfikacji w pozarolniczą działalność – usługi, agroturystyka itp.

Jedyną formą zamieszkania jest indywidualne budownictwo mieszkaniowe (zagrodowe), przeważnie murowane.  Wolny czas i wypoczynek mieszkańcy organizują sobie we własnym zakresie ponieważ na terenie miejscowości brak jest miejsc i obiektów (świetlice, kluby, obiekty sportowe) umożliwiających aktywne spędzane wolnego czasu. Przekłada się to na małą integrację i aktywność społeczną mieszkańców.

Mieszkańcy podstawową opiekę medyczną mają zapewnioną dzięki Ośrodkowi Zdrowia w Mirowie,  w którym mieści 6 gabinetów lekarskich, gabinet zabiegowy, gabinet położnej i pielęgniarki środowiskowej, gabinet szczepień oraz pomieszczenia administracyjno – gospodarcze. W bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka zdrowia znajduje się apteka, zaspokajająca potrzeby mieszkańców w zakresie podstawowych leków i innych środków medycznych. Specjalistyczne poradnie oraz Zespół Opieki Doraźnej znajdują się w odległym o 12 km Szydłowcu. Najbliższe szpitale są w Radomiu i Skarżysku.

Instytucjami mającymi bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców  Rogowa  są: Komenda Powiatowa Policji zlokalizowana w Szydłowcu, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Szydłowcu oraz Gminna Ochotnicza Straż Pożarna. Teren Gminy Mirów w zakresie działań prewencyjnych oraz przestępczości kryminalnej jest nadzorowany przez Komendę Powiatową Policji w Szydłowcu. W Gminie brak jest wyodrębnionej komórki policyjnej poza Zespołem Dzielnicowych. W roku 2007 na terenie Gminy Mirów popełniono 52 przestępstwa co stanowi 5,5 % przestępstw popełnionych na terenie Powiatu Szydłowieckiego. Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost ogółu przestępstw w 2008 roku.

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego podstawową działalność prowadzi Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Szydłowcu, która organizuje i prowadzi akcje ratownicze odpowiednio do zakresu swoich kompetencji. Uzupełnieniem działań Państwowej Straży Pożarnej jest Ochotnicza Straż Pożarna zlokalizowana w  Mirowie Starym, dysponująca starym wyeksploatowanym samochodem oraz w podobnym stanie sprzętem gaśniczym. Do głównych zagrożeń pożarowych należą: lasy, pastwiska i nieużytki rolne, zabudowania gospodarskie, transport materiałów łatwopalnych.  Najczęściej przyczynami pożarów są: nieostrożność osób dorosłych i dzieci, podpalenia umyślne, wyładowania atmosferyczne, wady urządzeń i instalacji elektrycznych. Obecnie na terenie Rogowa jest w trakcie organizacji Ochotnicza Straż Pożarna.

Święta lokalne są charakterystyczne dla całej Gminny Mirów i są to:

- Święta parafialne: 16 maja Świętego Andrzeja Boboli byłego patrona parafii oraz 26 sierpnia Matki Boskiej Częstochowskiej.

- Dożynki gminne, które odbywają się we wrześniu.

- OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON

- Wstęp

Dokonana w poprzednim rozdziale charakterystyka miejscowości pozwala na ocenę jej potencjału wewnętrznego, zasobów sprzyjających rozwojowi, jej słabości, problemów utrudniających codzienne życie jak i realizację własnych zamierzeń i potrzeb. Zebrane w formie tabelarycznej słabe strony wsi, jej potencjał wewnętrzny, nadarzające się do wykorzystania szanse zewnętrzne oraz zagrożenia pozwalają na wypracowanie wizji rozwoju, czyli stanu wsi w jakim chcieliby  widzieć ja mieszkańcy za kilka lat.

- Analiza SWOT

Przeprowadzona charakterystyka Rogowa w istotnych dla rozwoju tej miejscowości płaszczyznach oraz identyfikacja problemów i barier rozwojowych pozwala na sporządzenie bilansu strategicznego. Został on przeprowadzony o zestawienie mocnych i słabych stron oraz określenie szans i zagrożeń rozwoju. Za narzędzie posłużyła Analiza SWOT. W niniejszym opracowaniu przyjęto poniższą metodologię:

- Czynniki wewnętrzne pozytywne, zwane mocnymi stronami miejscowości są jej atutami i jednocześnie jej kapitałem własnym tym co może wykorzystać do swojego rozwoju.

- Czynniki wewnętrzne negatywne będące słabymi stronami wsi są to wszelkiego rodzaju braki określonych  zasobów zarówno materialnych jak i niematerialnych.

- Czynniki zewnętrzne pozytywne, są nadarzającymi się szansami lub okazjami płynącymi z zewnątrz zarówno z otoczenia bliskiego jak i dalszego. Mają one pozytywny wpływ na rozwój wsi.

- Czynniki zewnętrzne negatywne stanowią zagrożenia na jakie miejscowość może być narażona. Są to zidentyfikowane w otoczeniu istotne czynniki, które mogą być przeszkodą w rozwoju i/lub mogą stwarzać dodatkowe zagrożenia o negatywnym wpływie przede wszystkim na perspektywy rozwoju.

- Mocne (S) i słabe (W) strony potraktowane zostały jako wewnętrzne cechy miejscowości, natomiast szanse (O) i zagrożenia (T)  jako czynniki pochodzące z bliższego i dalszego otoczenia.

- Skoncentrowano się na najważniejszych zagadnieniach dotyczących problemów społeczno-gospodarczych Rogowa.

Zestawienie podanych wyżej czynników zawiera poniższa tabela:

| Położenie, zagospodarowanie przestrzenne, środowisko naturalne |  |
| --- | --- |
| Mocne Strony – S | Słabości - W |
| - Dobre położenie geograficzne z dala od aglomeracji miejskich. - Bliskość rzeki Iłżanki i jej cieków wodnych. - Sąsiedztwo interesujących walorów przyrodniczych: Góry „Piekło”, Czerwonej Góry. - Dobry stan środowiska naturalnego. - Uporządkowana gospodarka odpadami. | - Brak aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego. - Brak wydzielonej przestrzeni publicznej. - Zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych pochodzące z przydomowych zbiorników sanitarnych. |
| Szanse – O | Zagrożenia - T |
| - Bliskość obszarów krajobrazu chronionego. - Rozwój Krajowej i wojewódzkiej infrastruktury drogowej. - Dostępność funduszy na infrastrukturę ochrony środowiska. | - Koncentracja środków na rozwój dużych miast. - Wysokie koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. - Intensywny rozwój miejscowości położonych w sąsiedztwie miast. |
| Rolnictwo. Gospodarka. Usługi |  |
| Mocne Strony – S | Słabości - W |
| - Zdecydowana przewaga małych gospodarstw do 5 ha. - Czyste środowisko naturalne oraz bliskość walorów przyrodniczych. - Otwartość władz gminnych na nowe inwestycje. - Ograniczona konkurencja w zakresie świadczenia usług na terenie gminy. - Łatwy dojazd do miast Szydłowiec, Skarżysko Kam. oraz większych aglomeracji. - Sprzyjające warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. | - Duże rozdrobnienie gospodarstw wiejskich. - Braki w infrastrukturze technicznej szczególnie kanalizacji, zła jakość dróg, brak parkingów, chodników. - Niski poziom infrastruktury społecznej – brak boisk, obiektów rekreacyjnych. - Mała aktywność gospodarcza mieszkańców. Brak zainteresowania agroturystyką, rolnictwem ekologicznym. - Brak form zorganizowania rolników, przedsiębiorców. - Słaba promocja miejscowości i gminy. |
| Szanse – O | Zagrożenia - T |
| - Wzrost zainteresowania wsią jako miejscem zamieszkania, spędzania wolnego czasu. - Moda na turystykę pieszą i rowerową. - Dostępność funduszy strukturalnych i innych programów pomocowych dla rolników, przedsiębiorców i samorządów. - Zainteresowanie mieszkańców miast tzw. budownictwem letniskowym. - Wzrost zainteresowania rynku tzw. zdrową żywnością. | - Niska dochodowość z pracy w rolnictwie. - Wysoka konkurencyjność w rolnictwie. - Odpływ przedsiębiorczych i wykształconych osób z terenów wiejskich. - Wzrost konkurencyjności w przyciąganiu inwestorów ze strony sąsiadujących gmin. |
| Infrastruktura techniczna |  |
| Mocne Strony – S | Słabości - W |
| - Stu procentowe zwodociągowanie całej miejscowości. - Dobry stan techniczny Szkoły podstawowej i Gimnazjum. - Dostęp do przewodowej sieci telefonicznej. - Dobra sieć dróg umożliwiająca przemieszczanie się i dojazd do pobliskich miast. | - Niski stopień skanalizowania wsi. - Zła jakość dróg szczególnie powiatowych. Brak chodników, ciągów pieszych, zatok przystankowych, parkingów. - Ograniczona tzw. przestrzeni publiczna. - Słaby dostęp do boisk sportowych, placów zabaw - Brak świetlicy wiejskiej, darmowych publicznych punktów dostępu do Internetu. |
| Szanse – O | Zagrożenia - T |
| - Realizacja przez Gminę programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. - Dostępność środków oraz funduszy na wsparcie w infrastrukturę wodno-kanalizacyjnę. - Priorytetowość w rozwoju infrastruktury teleinformatycznej. | - Małe możliwości finansowe starostwa w zakresie powiatowej infrastruktury drogowej. - Ograniczone zasoby finansowe Gminy w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. |
| Infrastruktura społeczna. Społeczeństwo. Kultura. |  |
| Mocne Strony – S | Słabości - W |
| - Zaangażowanie mieszkańców w prace na rzecz utworzenia zespołu ludowego i jego funkcjonowanie. - Aktywność części mieszkańców w organizowaniu imprez kulturalnych. - Zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywanie problemów społecznych. - Aktywność w pracy na rzecz powstania OSP. - Łatwy dojazd do ośrodka zdrowia, apteki, kościoła i gminnych instytucji samorządowych. | - Miejscowość nie posiada obiektów infrastruktury społecznej typu świetlica, boisko umożliwiających integrację mieszkańców i rozwój ich zainteresowań. - Mała aktywność znacznej grupy mieszkańców w zakresie działań społecznych. - Brak dostępu do darmowego publicznego dostępu do Internetu. - Utrzymujące się duże bezrobocie na terenie gminy i gmin ościennych. - Mała ilość cyklicznych imprez integrujących mieszkańców. |
| Szanse – O | Zagrożenia - T |
| - Priorytetowość w rozwoju obszarów wiejskich. - Wzrost zainteresowania dziedzictwem kulturowym wsi. - Wzrost inwestycji w kapitał ludzki. - Dostępność funduszy i programów dla organizacji pożytku publicznego. | - Wzrost ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarach wiejskich. - Wzrost konkurencyjności w przyciąganiu inwestorów ze strony sąsiednich miejscowości. - Trudny dostęp do środków na realizacje przedsięwzięć z zakresu kultury, sportu, edukacji. - Migracje do większych miast w celach zarobkowych. - Starzenie się ludności wiejskiej. |

- Podsumowanie analizy

Przeprowadzona w niniejszym rozdziale charakterystyka miejscowości oraz analiza jej mocnych i słabych stron polegająca na tym, że w jednym miejscu zostały zebrane wszystkie atuty czyli to co jest kapitałem wsi i co stanowi o jej sile, jakie są jej słabości będące jednocześnie najważniejszymi problemami mającymi istotny wpływ na jej tempo rozwoju oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Z przeprowadzonej Analizy SWOT – mocnych i słabych stron oraz możliwych do wykorzystania szans jak ewentualnych zagrożeń oraz przy uwzględnieniu przeprowadzonej diagnozy  i identyfikacji problemów w poszczególnych płaszczyznach wynikają poniższe wnioski:

- Mocnymi stronami miejscowości do wykorzystania w dalszym rozwoju są: czyste i ciekawe środowisko naturalne, możliwość rozwoju turystyki, rolnictwa ekologicznego agroturystycznego oraz działalności usługowej. Ważnym atutem jest również wzrost zainteresowania mieszkańców możliwościami rozwojowymi dotyczących ich miejscowości i gminy. Duże znaczenie ma chęć aktywne uczestnictwo znacznej grupy mieszkańców w życiu społecznym wsi, aktualnie w pracach zespołu „Rogowianki” (próby w prywatnym mieszkaniu), zaangażowanie w utworzenie OSP, determinacja w działaniach na rzecz utworzenia świetlicy wiejskiej.

- Szanse do wykorzystania to przede wszystkim możliwości dofinansowania z rożnych źródeł wielu przedsięwzięć infrastrukturalnych, przedsięwzięć w kapitał ludzki czyli podnoszenia jego wiedzy i umiejętności. Wzrost zainteresowania problemami wsi oraz wzrastająca moda na rolnictwo ekologiczne, spędzanie wolnego czasu na wsi, szczególnie podczas weekendów, oraz na agroturystykę.

- Słabe strony to głownie duże braki w infrastrukturze technicznej i społecznej. Bez ich w miarę szybkiego uzupełnienia przyspieszenie dalszego rozwoju będzie utrudnione a wręcz niemożliwe. Ponadto osłabi powstały wśród mieszkańców entuzjazm w działaniach społecznych. Co będzie powodować dalsze zapóźnienie w odniesieniu do otoczenia zewnętrznego.

- Zagrożenia dla planowanych zamierzeń to przede wszystkim małe zasoby finansowe Gminy przy coraz większych potrzebach mieszkańców. Ucieczka aktywnych i wykształconych mieszkańców do miast, szczególnie młodzieży. Konkurencja bliższego i dalszego otoczenia – sąsiednie miejscowości, gminy - w pozyskiwaniu inwestorów, środków finansowych.

- OKREŚLENIE PRIORYTETÓW ROZWOJU WSI

- Wstęp

Przeprowadzona charakterystyka miejscowości pozwoliła na zidentyfikowanie problemów w istotnych dla życia mieszkańców wsi płaszczyznach oraz dokonania bilansu zasobów i jej możliwości, słabości oraz pojawiających się okazji pozwala w dalszej kolejności na określenie wizji rozwoju, czyli stanu docelowego jaki chciałaby wieś Rogów osiągnąć w określonym horyzoncie czasowym. Określenie wizji rozwoju pozwoli na określenie priorytetów, celów strategicznych oraz działań, które powinny doprowadzić do osiągnięcia planowanych zamierzeń.

- Wizja rozwoju wsi.

Przedstawiona poniżej wizja rozwoju wsi odpowiada na stawiane sobie przez jej mieszkańców pytania: Jak powinna docelowo wyglądać wieś Rogów, mieszkania i ich obejścia? Co ma wyróżniać ich wieś? Jakie powinna pełnić funkcje? Kim powinni być jej mieszkańcy ? Co da im utrzymanie ? Jakie ma być rolnictwo i jaka powinna być prowadzona działalność gospodarcza? Jak ma być zorganizowana miejscowość i jej mieszkańcy? W jaki sposób mają być rozwiązywane istotne problemy dotyczące wsi i jej mieszkańców? Jakie tradycje i obyczaje chcieliby pielęgnować i rozwijać? Jak ma wyglądać otoczenie wsi i jej środowisko naturalne? Co mieszkańcy chcą zaproponować dzieciom, osobom starszym i przyjezdnym?

Wizja określa stan miejscowości jaki chcą osiągnąć mieszkańcy w określonym niniejszym planem horyzoncie czasowym. Dzięki swojemu położeniu geograficznemu oraz administracyjnemu, interesującym zasobom środowiska naturalnego jak i własnej determinacji wieś efektywnie wykorzysta swój potencjał przyrodniczy, kulturowy, społeczny oraz szanse płynące z otoczenia zewnętrznego w celu dynamicznego i zrównoważonego rozwoju. W rezultacie w zakładanym przedziale czasowym nastąpi:

- Wieś Rogów posiadać będzie uporządkowaną przestrzeń publiczną z miejscami parkingowymi, dobrymi drogami, chodnikami dla pieszych, zjazdami do posesji, oświetlonymi ulicami. Mieszkania posiadać będą podstawową infrastrukturę techniczną – bieżącą wodę, kanalizację, dostęp do Internetu. Obejścia i zagrody będą schludne i zadbane z urządzonymi ogródkami.

- Wieś wyróżniać się będzie czystością i porządkiem. Dostępną przestrzenią publiczną, podstawową infrastrukturą sportową i rekreacyjną. Dobrze funkcjonującą z interesującą ofertą programową dla mieszkańców świetlicą.

- Wieś pełnić będzie nadal funkcję rolniczą z dobrze rozwiniętym rolnictwem oraz ofertą agroturystyczną dla amatorów wypoczynku sobotnio-niedzielnego oraz pragnących wypoczywać z dala od dużych aglomeracji.

- Mieszkańcy będą aktywni społecznie, zaangażowani w działalność na rzecz wspólnego rozwoju, w pełni identyfikujący się z wsią oraz o nią dbający. Praca w rolnictwie, agroturystyce oraz usługach będzie podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców, dawać im zadowolenie i przyzwoite dochody.

- W powstałych obiektach infrastruktury społecznej młodzież oraz dorośli mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania kulturalne i sportowe. Dostęp do infrastruktury społecznej pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców.

Powyższa wizja odnowy miejscowości oparta jest na poszanowaniu trzech istotnych zasobów: przyrody, ludzi i tradycji. Rozwój miejscowości będzie miał charakter zrównoważony to znaczy będzie uwzględniał komplementarność rozwoju gospodarczego, społecznego oraz ochrony środowiska naturalnego. Wieś Rogów będzie atrakcyjną pod względem zamieszkiwania i liczącą się gospodarczo nie tylko w Gminie ale i w jej najbliższym otoczeniu, skupiającą zwartą społeczność lokalną powiązaną uwarunkowaniami historycznymi, kulturowymi i ekonomicznymi

- Cele strategiczne i operacyjne.

Określona w poprzednim rozdziale Wizja Rogowa przewiduje stan jaki mieszkańcy chcą osiągnąć w założonym czasie. Osiągnięcie tych założeń będzie możliwe poprzez realizację celów, potrzeb i interesów mieszkańców, rolników, przedsiębiorców oraz gości odwiedzających Rogów. Zostały one zdefiniowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej wsi oraz analizy SWOT, przy uwzględnieniu dokumentów strategicznych szczebla gminnego oraz dostępnych dla wsi programów pomocowych unijnych i krajowych. Celem nadrzędnym mieszkańców Rogowa, jest:

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, umożliwienie rozwoju tożsamości mieszkańcom oraz poprawa atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Rogowa.

Cel nadrzędny, mający charakter misji zostanie osiągnięty poprzez realizację celów operacyjnych będących drogowskazami do osiągnięcia celu głównego. Są odpowiedzią na kluczowe problemy zidentyfikowane w poszczególnych obszarach podczas charakterystyki wsi oraz określania wizji rozwoju. Pokazują równocześnie jakie problemy w obszarach priorytetowych muszą być rozwiązane, by osiągnąć cel nadrzędny.

| Cele operacyjne |  |
| --- | --- |
| Cel I. | Umożliwienie dostępu do infrastruktury społecznej i poprawa jakości infrastruktury technicznej. |
| Cel II. | Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej wsi z udziałem gospodarstw rolnych i podmiotów gospodarczych. |
| Cel III. | Zwiększenie zaangażowania mieszkańców na rzecz wzajemnej integracji, aktywizacji społecznej i gospodarczej. |

Określone powyżej cele operacyjny odnoszą się do szczególnie ważnych dla odnowy wsi dziedzin życia to jest: Infrastruktury społecznej mającej decydujące znaczenie w rozwoju tożsamości mieszkańców Rogowa i ich wzajemnej integracji. Infrastruktury technicznej mającej wpływ na jakość życia mieszkańców.

- PLANOWANE DZIAŁANIA

- Wstęp.

Określona w poprzednim rozdziale wizja miejscowości oraz cele zostaną osiągnięte dzięki zintegrowanemu działaniu mieszkańców przy współpracy z władzami gminnymi. Aktywność zarówno mieszkańców jak i władz gminnych pozwoli na wykorzystanie szans płynących z dostępnych dla wsi, samorządów gminnych, organizacji społecznych programów i funduszy pomocowych. Najbardziej integrującym elementem jest wspólne planowanie i późniejsze dążenie do założonych celów. Planowane działania obejmują poniższe obszary kluczowe dla odnowy wsi Rogów.

- Standard życia, który zostanie osiągnięty poprzez rozwój sfery materialnej (infrastruktura techniczna, społeczna, zabudowa mieszkaniowa, urządzenie obejść wokół posesji).

- Obszar gospodarczy określający warunki ekonomiczne a kształtowany możliwościami inwestycyjnymi, rozwojem usług, tworzeniem miejsc pracy oraz zarobkowaniem w rolnictwie i poza nim.

- Jakość życia, którą stanowić będą: możliwości samorealizacji, współuczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym, oferta kulturalna, edukacyjna, wypoczynku i rekreacji.

Powyższe składniki opierają się na tożsamości i wartościach życia wiejskiego.

Pomocnym przy planowaniu przedsięwzięć był arkusz planowania, który pomógł określić rodzaje działań niezbędnych do realizacji odnowy wsi.

|  | Propozycje projektów | Czy wieś na to stać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Organizac. | Finansowo |
| Co najbardziej zintegruje mieszkańców | - Możliwość wzajemnych spotkań, organizacji i uczestnictwo w imprezach kulturalnych sportowych. | Tak | Częściowo |
| Na czym mieszkańcom najbardziej zależy. | - Miejscu wzajemnych spotkań, dostępie do kultury, informacji. - Bezpieczeństwie ekonomicznym i podnoszeniu poziomu i jakości życia | Tak | Nie |
| Co mieszkańcom najbardziej przeszkadza. | - Zła jakość dróg, brak chodników. Brak kanalizacji sanitarnej. | Tak | Nie |
| Co najbardziej zmieni ich życie. | Dostęp do infrastruktury społecznej. Dostęp do nowych możliwości uzyskania dochodów. | Częściowo | Częściowo |
| Co osiągną najłatwiej. | Wsparcie mieszkańców i zaangażowanie indywidualne przy realizacji wspólnych zamierzeń. | Tak | Tak |

- Działania i ich charakterystyka.

Działania/Projekty dotyczące infrastruktury.

- Modernizacja remizy strażackiej na świetlice wiejską – jednym z głównych problemów mieszkańców wsi jest brak miejsca do wspólnych spotkań, organizacji imprez kulturalno - oświatowych, przeprowadzania prób zespołu „Rogowianki”   możliwości zdobywania wiedzy z wykorzystaniem współczesnych technik informacyjnych czy miejsca do uprawiania sportu dla młodzieży. Realizacja tego projektu pozwoli na zaspokojenie tych potrzeb Wieś zyska nowy wizerunek w wymiarze materialnym i przestrzennym oraz w sferze jakości życia. Przyczyni się on do wzmocnienia i rozwoju jej tożsamości. Projekt polega na budowie obiektu w skład którego wchodzić będą: sala wielofunkcyjna, wraz z pomieszczeniem pomocniczym – przeznaczenie organizacja uroczystości okolicznościowych, spotkań informacyjnych, zebrań wiejskich oraz prób zespołu. Pomieszczenie wyposażone w zestaw komputerowy z dostępem do Internetu. Siłownię dla młodzieży wyposażoną w podstawowy sprzęt do treningu oraz pomieszczenia gospodarcze. Teren wokół obiektu zostanie zagospodarowany poprzez nasadzenie zieleni, wybudowanie chodników, zieleńca oraz w dalszej kolejności boiska do piłki siatkowej koszykówki. Wartość Projektu wyniesie 700000 PLN

- Przebudowa drogi gminnej nr 400307W. Projekt polega na: przebudowie nawierzchni drogi, budowy chodnika, zjazdów do posesji, wykonaniu rowów i poboczy oraz wykonaniu oświetlenia. Długość planowanej do przebudowy drogi wynosi około 2000 m, planowana szerokość nawierzchni 5 m, grubość warstwy ścieralnej 5 cm. Łączna długość chodnika 3000 m, szerokość od 1,0 do 1,5 m. Planowana ilość zjazdów1161 o wymiarach 6,5 x 5,0 m.  Rowy odwadniające o długości 3600 m. Wykonanie oświetlenia obejmować będzie wymianę istniejących lamp na lampy energooszczędne sodowe, zamocowanie brakujących lamp na istniejących słupach i montaż  nowych słupów wraz z lampami. Przewidywane koszty projektu 1200000 PLN. Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie etapami w latach 2010 – 2016.

- Budowa wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni do gier zespołowych – Realizacja Projektu zaspokoi potrzeby w zakresie braku infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Kompleks będzie składał się z pełnowymiarowego boisk do piłki siatkowej, koszykowej i tenisa. Całość usytuowana będzie na jednej arenie, rodzaj boiska będzie odzwierciedlać kolorystyka linii oraz boisk.  Nawierzchnia boisk sztuczna wykonana będzie z poliuretanu. Wyposażenie boisk stanowić będą: Tablice z koszami i konstrukcją podtrzymującą, siatka ze stojakami do piłki siatkowej, siatka ze stojakami do tenisa. Całość zostanie otoczona tzw. piłko chwytami pełniącymi jednocześnie rolę ogrodzenia. Przewidywany koszt obiektu 220000 PLN. Termin realizacji: 2011 – 2012.

- Modernizacja drogi powiatowej 4015W – Projekt swym zakresem obejmie modernizację nawierzchni jezdni, budowę chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych, rowów odwadniających, wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne. Długość zmodernizowanej drogi wyniesie: około 3000 m, Szacunkowy koszt Projektu: 1600 000 PLN. W wyniku realizacji przedsięwzięcia poprawi się komunikacyjność miejscowości oraz wzrośnie mobilność jej mieszkańców, poprawi się bezpieczeństwo na drodze oraz estetyka miejscowości. Termin realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2012 – 2015.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Miejscowość jak i Gmina nie posiada kanalizacji liniowej. Jej budowa ze względów ekonomicznych jest nieopłacalna – brak oczyszczalni ścieków, najbliższa oczyszczalnia znajduję się w odległości kilkunastu kilometrów, duże rozproszenie zabudowy, zróżnicowane ukształtowanie terenu. Projekt polegał będzie na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zgodnie z programem gminnym. Do tej pory na terenie wsi wybudowano 13 oczyszczalni ścieków. Docelowo potrzeba jeszcze około 150 oczyszczalnie.  Całkowite zakończenie procesu kanalizowania wsi zakończy się w roku 2016. Przewidywany koszt całości przedsięwzięcia 1200000 PLN. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców, będzie mieć pozytywny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez wyeliminowanie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleby.

- Budowa ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w kierunku Góry „Piekło”. Celem zadania będzie wyeksponowanie bogactwa przyrodniczego najbliższego otoczenia miejscowości w połączeniu z praktycznym zdobywanie wiedzy z zakresu przyrody, a tym samym zachęcenie do spędzania w Rogowie weekendów. Przedsięwzięcie wymagać będzie współpracy różnych grup społecznych przy zbieraniu materiałów informacyjnych, wykonywaniu opisów, wyznaczaniu i oznakowaniu ścieżki oraz jej promocji. Szacowany koszt przedsięwzięcia około 10000 PLN. Termin realizacji 2012 – 2013.

Działania/Projekty w kapitał ludzki:

- Przeprowadzenie kursu obsługi komputera i korzystania z Internetu. – Projekt skierowany będzie głównie do tej grupy mieszkańców, którzy nie posiadają możliwości nabycia tych umiejętności we własnym zakresie. Rezultatem będzie umiejętność  praktycznej obsługi komputera oraz poruszania się po podstawowych stronach internetowych. Kurs prowadzony będzie cyklicznie przez okres 6 lat z wykorzystaniem dostępnej bazy gminnej i szkolnej. Szacunkowy koszt około 30000 PLN ( 5000 PLN/rok)

- Organizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie oraz rejestracji jej jako stowarzyszenia. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na integracje części mieszkańców wokół tego przedsięwzięcia jak i później na zacieśnianiu współpracy mieszkańców z zakresu poprawy  bezpieczeństwa Gminy. Termin realizacji 2009 rok

- Organizacja Koła Gospodyń Wiejskich/Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Rogowa. Działalność tego rodzaju organizacji jest niezbędna do dalszej integracji mieszkańców i realizacji innych przedsięwzięć szczególnie z zakresu folkloru. Jest to jeden z priorytetów mieszkańców. Organizacja posiadać będzie zdolność do pozyskiwania środków zewnętrznych i sama będzie mogła realizować projekty.

- Agroturystyka szansą wzrostu poziomu życia mieszkańców Rogowa  – Projekt będzie się składał z kilku etapów obejmujących fazę promocji, szkolenia i pomocy w funkcjonowaniu. Polegał będzie na zdobyciu materiałów informacyjnych dotyczących agroturystyki, rozprowadzeniu ich wśród mieszkańców, zorganizowaniu spotkania z przedstawicielem  ARiMR  na temat zasad funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych. Przeprowadzeniu cyklu szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych. Udzielenie pomocy prawnej i doradczej rolnikom zainteresowanym tą formą działalności gospodarczej. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 20000 PLN.

- Harmonogram rzeczowo finansowy.

Lp.Nazwa projektu / zadaniaPlanowany okres realizacjiWartość Projektu w PLNRealizator

Projekty / zadania infrastrukturalne

1.Modernizacja byłej remizy strażackiej na świetlicę wiejską2009 - 2010700000

Urząd Gminy

Mieszkańcy przy pracach porządkowych2010 - 20162.

Przebudowa drogi gminnej nr 400307W

1200000Urząd Gminy

Mieszkańcy przy pracach porządkowych2011 - 20123.

Budowa wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni do gier zespołowych220000Urząd Gminy Mieszkańcy przy pracach porządkowych, wykończeniowych2012 - 20154.

Modernizacja drogi powiatowej 4015W

1600000Starostwo powiatowe2009 - 20165.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

1200000Urząd Gminy2012 - 20136.

Budowa ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w kierunku Góry „Piekło”

10000Mieszkańcy, Urząd Gminy

Projekty / działania społeczne

| 300002009 - 20151. Kurs obsługi komputera – kurs przeprowadzany przez okres 6 lat | Oświata, mieszkańcy, Urząd Gminy |
| --- | --- |
| 100002009 - 20102. Organizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie | Grupa inicjatywna mieszkańców. |
| 500020103. Założenie koła gospodyń wiejskich jako stowarzyszenia | Grupa inicjatywna mieszkanek Rogowa. |
| 200002010 - 20164. Agroturystyka szansą wzrostu poziomu życia mieszkańców Mirowa. | Urząd Gminy Stowarzyszenie/Mieszkańcy |

- WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

- Wstęp

Dyskusje mieszkańców nad stanem wsi, określenie najważniejszych problemów mających decydujący wpływ na poziom i jakość życia mieszkańców pozwoliły wypracować wspólne cele i określenie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej i rozwoju kulturalno – gospodarczego miejscowości oraz własnego. Ustalono najważniejsze zadania jakie stają przed mieszkańcami by osiągnąć zamierzone rezultaty odnowy wsi. By wypracowany plan był realny, a założone cele możliwe do osiągnięcia istotna jest metodologia jego wdrażania.

- Zarządzanie i wdrażanie planu

Proces odnowy miejscowości dla skuteczności podejmowanych działań wymagał będzie odpowiednich działań organizacyjnych, przepływu informacji, konsultacji i podejmowania decyzji. Niezbędne będzie zarządzanie tym procesem, organizacji spotkań, przygotowania niezbędnych dokumentów, współpracy z różnymi partnerami.

Proces odnowy miejscowości wymaga zaangażowania uczestników procesu wdrażania planu.

- Koordynatora gminnego, osoby będącej pracownikiem urzędu gminy, która merytorycznie będzie nadzorować formalności związane z przygotowaniem wniosków, jego rozliczeniem, będzie bezpośrednim łącznikiem miedzy grupą odnowy a gminą.

- Lider odnowy – sołtys miejscowości zajmujący się działaniami koordynacyjnymi na wsi.

- Mieszkańcy miejscowości Rogów. Organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie wiejskie, a organem wykonawczym sołtys, który ma prawo uczestniczyć i występować na forum rady gminy

- Rada Sołectwa Rogów – będąca organem doradczym i informacyjnym dla mieszkańców.

- Rada Gminy Mirów. Jej zrozumienie potrzeb mieszkańców Rogowa będzie niezbędne przy planowaniu budżetu na kolejne lata

- Wójt Gminy Mirów. Jego decyzje i zrozumienie potrzeb mieszkańców będą miały wpływ na pomoc urzędu w zakresie wsparcia finansowego, możliwości korzystania z mienia, przejmowania zadań, obsługę prawną i finansową.

- Organizacje społeczne, które pełnić będą rolę aktywizującą mieszkańców.

Realizacja zaplanowanych zadań przyczyni się do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia poziomu życia społeczności lokalnej, rozwoju społeczno – kulturowego oraz pobudzenia aktywności społeczno - gospodarzej. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz rozwoju wsi służyć będzie integracji mieszkańców, rozwojowi organizacji społecznych jak i zmniejszenie problemów w sferze patologii społecznych.

- Źródła finansowania.

Możliwości finansowe mieszkańców na realizacje zaplanowanych przedsięwzięć są bardzo ograniczone. Podstawowe środki na sfinansowanie planowanych przedsięwzięć pochodzić będą z następujących źródeł.

- Projekty infrastrukturalne – Budowa świetlicy wiejskiej, infrastruktura drogowa i jej towarzysząca, przydomowe oczyszczalnie ścieków – Budżet Gminy Mirów, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Budżet Województwa Mazowieckiego ( w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza), Środki z budżetu państwa w ramach w ramach różnych programów celowych ( Moje boisko Orlik, Rozwój wojewódzkiej bazy sportowe, Narodowy Program Budowy Dróg).

- Projekty dotyczące kapitału ludzkiego. Szkolenia, kursy, organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, poszukiwanie dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi – Budżet Gminy, Europejski Fundusz Społeczny ( w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), Z Banku ( w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich), Budżet Województwa Mazowieckiego, Budżet Państwa ( Programy Celowe),

- Wkład własny mieszkańców – głownie w formie pracy własnej i woluntariatu.

Ważnym dla mieszkańców wsi może byc się Fundusz Sołecki ( Istnieje projekt ustawy – na dzień opracowania niniejszego planu dalej w trakcie procedury legislacyjnej), który zgodnie z projektem przeznaczony będzie na inwestycje oraz rozwój lokalnej infrastruktury społeczno-gospodarczej na terenie sołectwa. Dysponentem Funduszu będzie sołtys. Ze środków przypadających na dane sołectwo będą mogły być finansowane małe projekty infrastrukturalne oraz dofinansowanie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez mieszkańców sołectw.

- Ocena wdrażania planu odnowy miejscowości Rogów.

Oceny na bieżąco dokonywać będzie grupa odnowy i proponować wprowadzanie niezbędnych korekt. Pojawiające się nowe inicjatywy mieszkańców oraz szanse szczególnie te płynące z otoczenia zewnętrznego i dające możliwość uzyskania wsparcia finansowego będą na bieżące konsultowane z mieszkańcami, działającymi na wsi organizacjami społecznymi oraz władzami samorządowymi gminy i wprowadzane będą do Planu Odnowy Miejscowości. O przebiegu procesu wdrażania mieszkańcy będą na bieżąco informowani za pomocą dostępnych środków – tablice informacyjne, spotkania, ulotki informacyjne. Realizacja przyjętej przez mieszkańców wizji, osiągnięcie zaplanowanych celów strategicznych oraz skuteczna realizacja zaplanowanych działań będzie możliwa dzięki systematycznemu monitorowaniu i okresowej ewaluacji. Pozwoli to znaleźć odpowiedź na poniższe pytania.

- W jaki sposób dotychczasowe działania zbliżają mieszkańców do osiągnięcia założonych celów?

- Czy zaplanowane zadania są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem finansowo - rzeczowym?

- Co powoduje opóźnienia i utrudnienia w osiągnięciu zaplanowanych celów?

- Co nowego można wprowadzić do przewidywanych działań by efekt odnowy był skuteczniejszy?

Pozwoli to sprawdzić czy w wyniku podejmowanych działań otrzymujemy zaplanowane rezultaty i czy przekładają się one na realizację celów. Duże znaczenie jako czynnik aktywizujący będzie miała odpowiednio prowadzona wymiana informacji z mieszkańcami, którzy będą na bieżąco informowani o przebiegu procesu odnowy, w tym celu zostaną wykorzystane:

- Spotkania zespołu „odnowy miejscowości” – Rady Sołectwa -  z mieszkańcami.

- Systematyczna wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu odnowy, która powinna zwiększyć aktywność mieszkańców w zakresie współpracy.

- Powoływanie zespołów problemowych w zależności od nadarzających się okazji i pojawiających się sytuacji kryzysowych.